Załącznik Uchwały

Nr XIII/85/2011

Rady Gminy Lelów

z dnia 27 lipca 2011r.

PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOŚCI DROCHLIN

NA LATA 2011-2020

DROCHLIN 2011

Spis treści :

- Wstęp.

- Charakterystyka miejscowości.

- Historia miejscowości.

- Zasoby miejscowości i środowisko przyrodnicze.

- Ludność.

- Organizacje i instytucje.

- Gospodarka.

- Komunikacja publiczna.

- Rolnictwo.

- Wizja rozwoju wsi.

- Analiza SWOT.

- Harmonogram planowanych przedsięwzięć na terenie sołectwa na lata 2011-2020.

- Opis planowanych zadań.

- Znaczenie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

- Podsumowanie.

  - Wstęp.

Wychodząc naprzeciw potrzebom sołectwa Drochlina zespół mieszkańców opracował Plan Odnowy miejscowości na lata 2011-2020. Celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz promowanie obszarów wiejskich. Siła tożsamych działań pobudza rozwój społeczności wiejskiej, przyczynia się do zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich Ujęte w planie zadania wynikają z potrzeb dalszego rozwoju miejscowości. Są
 w nim zadania długoterminowe jak również priorytetowe, które zapewnią bezpieczeństwo

i wygodę oraz rozrywkę, ładny, estetyczny wygląd naszego sołectwa. Plan Odnowy Miejscowości jest opracowaniem strategicznym, które harmonizuje założenia określone

w ramach Odnowy wsi, nadając im uporządkowany charakter. Zakres rzeczowy dokumentu wypływa z potrzeb samych mieszkańców i jest tworzony przy znacznym ich udziale. Określa najważniejsze działania, które sami zainteresowani uznali za istotne dla swojej miejscowości, działania, które pomogą im rozwiązać problemy, pokonać bariery i osiągnąć stawiane cele. Proponowane przedsięwzięcia mieszkańcy uznali za realne i  możliwe do zrealizowania.

  - Charakterystyka miejscowości.

Sołectwo należy do Gminy Lelów w powiecie częstochowskim województwa śląskiego.  Drochlin jest położony w Niecce Włoszczowskiej na północny wschód od Jury Krakowsko-Częstochowskiej w odległościach 5 km od Koniecpola, 6 km od Lelowa, 4 km od Podlesia po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 794 w kierunku północno-południowym oraz w kierunku wschodnio- zachodnim wzdłuż drogi powiatowej nr 1099S i gminnej. Teren Drochlina obejmuje zabudowę zwartą z domami parterowymi, charakterystyczną dla miasta z uliczkami, stanowiącą centrum miejscowości oraz sioła Posłoda, Ostrów i Kopanina, pola uprawne, rozległe obszary łąk i pastwisk, obszerny kompleks leśny. Miejscowość posiada połączenia komunikacyjne z Częstochową, Koniecpolem, Myszkowem, Katowicami, Szczekocinami 
i Krakowem. Drochlin posiada sieć wodociągową, oświetlenie uliczne, sieć telekomunikacyjną. Liczba ludności stanowi około 520. Mieszkańcy, przeważnie starsi trudnią się rolnictwem, które nie stanowi ich głównego źródła utrzymania a  młodsi kształcą się w szkołach średnich i na studiach. W przyszłości planują podjąć pracę poza rolnictwem na własny rachunek lub jako pracownicy najemni. Niewiele jest samodzielnych podmiotów gospodarczych, które zatrudniałyby młodzież po ukończeniu szkół.

Widok z lotu ptaka na sołectwo Drochlin

  - Historia miejscowości

W Królestwie Polskim istniała gmina Drochlin. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa częstochowskiego. Najstarsza wzmianka o tej wsi pochodzi z 1373-74 roku. W średniowieczu należała do kapituły krakowskiej. Znajduje się tu kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Pierwotny drewniany kościół p. w. św. Filipa i Jakuba istniał od 1470 roku. Następny wzniesiono w roku 1728. Budowla widziana z lotu ptaka miała kształt krzyża. Dotrwała do przełomu lat 50. i 60. XX w., kiedy z powodu złego stanu technicznego została rozebrana i zastąpiona nową, murowaną świątynią z lat 1958-67 (proboszczem był wówczas ks. Władysław Zachariasz). Podobny do nieistniejącego, drewniany kościół można jeszcze obejrzeć w pobliskim Podlesiu. W latach 1970-73 archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego znaleźli w okolicy Drochlina denar rzymski z czasów Hadriana (119-130).

Kościół parafialny w Drochlinie

4. Zasoby miejscowości i środowisko przyrodnicze.

Miejscowość Drochlin położona jest na obrzeżach województwa śląskiego i północno-wschodniej  części Jury Krakowsko- Częstochowskiej. Istotnym elementem środowiska przyrodniczego i krajobrazu jest szata roślinna. Najcenniejszym jej składnikiem są lasy, które zajmują szczególną rolę w środowisku przyrodniczym, zapewniają trwałość środowiska przyrodniczego, a jednocześnie są najskuteczniejszym czynnikiem kształtującym to środowisko.  Na łąkach i w zagajnikach można spotkać bażanty, dzikie kaczki, kuropatwy

i sarny, które występują w dużej ilości. Od wschodu sołectwo graniczy z rzeką Białką nad którą żerują bobry.

Miejscowość Drochlin posiada Remizę OSP, kościół oraz filię szkoły podstawowej wraz 
z  biblioteką, założoną w 1974 r. Od  1993 r. mieści się w budynku szkoły i zajmuje  jedno pomieszczenie na parterze, o powierzchni 24 m2. Nie posiada odrębnej czytelni, a jedynie niewielki kącik czytelniczy.

5. Ludność.

Sołectwo Drochlin liczy 520 mieszkańców. Pod względem liczby mieszkańców na 17 sołectw Drochlin zajmuje 4 miejsce w Gminie.

Szczegółowe rozbicie na przedziały wiekowe przedstawia poniższa tabela.

| Zakres wiekowy | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- |
| 0-18 | 38 | 50 |
| 19-65 | 184 | 165 |
| 66-100 | 34 | 59 |
| Ogółem | 246 | 274 |

Wśród mieszkańców sołectwa Drochlin w 2010 r. 16 rodzin korzystało ze świadczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. 10 kobiet i 6 mężczyzn.

6. Organizacje i instytucje.

W Drochlinie istnieje i działa:

- Szkoła Podstawowa

Historia Szkoły Podstawowej w Drochlinie rozpoczęła  się w okresie dwudziestolecia międzywojennego XX wieku., w którym istniała 3 klasowa szkoła  powszechna. Po drugiej wojnie światowej 7 klasową szkołę umieszczono w drewnianym budynku administracyjnym   tartaku wykupionym jeszcze przed okupacją hitlerowską od właścicieli żydowskich. 1 września 1945 roku  na fali odnowy życia społecznego 
 i politycznego uczniowie i nauczyciele rozpoczęli rok szkolny. W tym czasie Drochlin był samodzielną jednostką administracyjną , dla której szkoła  stała się autentycznym miejscem  kultury i oświaty dla uczniów i dorosłych mieszkańców wsi. Pracę zawodową w szkole podejmowali nauczyciele - absolwenci  Liceum Pedagogicznego w Szczekocinach. Bazę materialną szkoły stanowił wspomniany budynek i boiska sportowe. Warunki lokalowe 
i wyposażenie w środki dydaktyczne było skromne. Kadra nauczycielska zmuszona była mieszkać w prywatnych domach wynajętych  na terenie wsi Nie brakowało tylko zapału, entuzjazmu, wdzięczności i szacunku ze strony społeczeństwa Drochlina dla pracy  kierownika szkoły i nauczycieli. Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku  zaczęto myśleć o nowym budynku szkoły. W 1965r. kierownikiem szkoły został Pan Tadeusz Kowalik, który podjął rzeczywistą inicjatywę budowy nowej szkoły. Staranie przygotował środowisko do rozpoczęcia inwestycji. Na początku powołano komitet budowy szkoły na czele z Panem Zdzisławem Kocelą. Zadbano o odzyskanie terenu pod zabudowę, dokonując zamiany gruntów , będących w posiadaniu wsi, zgromadzono odpowiednią sumę pieniędzy od mieszkańców,
 w czynie społecznym produkowano materiał budowlany, wyznaczono zakres prac dla  rodziców  na placu budowy. Budowa szkoły trwała do 1972r. Otwarcie nowego budynku i rozdziału w najnowszej historii nastąpiło w dniu 1 września 1972r.  8-klasowa szkoła podstawowa znalazła wreszcie swoje należne w środowisku miejsce. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych szkoła prowadziła uzupełniające kursy w zakresie programu szkoły podstawowej, dając tym samym szansę mieszkańcom na ukończenie szkoły podstawowej. Szkoła w Drochlinie,  podobnie jak w całym kraju podlegała przemianom i reformom. 
W 1967 roku  reforma szkolnictwa wprowadziła  ośmioklasową szkołę podstawową  
w miejsce  siedmioklasowej. W połowie lat siedemdziesiątych nastąpiła całkowita reorganizacja szkolnictwa na terenie kraju, która  przewidywała  szkoły zbiorcze. Szkoła Podstawowa w Drochlinie od roku 1974 do 1984 była włączona organizacyjnie do Gminnej Szkoły Zbiorczej w Lelowie. Z dniem 1 września 1984 roku stała się    6-klasową szkołą, której dyrektorem został, będący wcześniej jej kierownikiem wspomniany  Pan Tadeusz Kowalik. 
Klasę 7 i 8 uczniowie kończyli w Lelowie. Szkoła zmieniała swoje oblicze na zewnątrz 
i wewnątrz budynku. Systematycznie wzbogacano jej wyposażenie w sprzęt, meble pomoce naukowe i zbiory książek, wokół budynku powstał park zieleni. Uczniowie osiągali znakomite wyniki w sporcie, nauce oraz  w konkursach przedmiotowych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim  .W prace na rzecz szkoły byli zaangażowani rodzice. Szkoła mogła liczyć także na wsparcie Kuratorium w Kielcach  do 1975, a potem w Częstochowie
 i  Gminy Lelów. 1 lutego 1991r. na emeryturę nauczycielską po 26 latach pracy w Drochlinie odszedł zasłużony budowniczy szkoły dyrektor   Pan Tadeusz Kowalik. Nowym dyrektorem został Pan Andrzej Babką, który kontynuował   dzieło swojego poprzednika . Zadbał 
o wysoki  poziom nauczania i wychowania, doposażenie szkoły w środki dydaktyczne, zatrudnił nauczycieli z najwyższymi kwalifikacjami pedagogicznymi, rozbudował bazę materialną szkoły, zaadaptował korytarz szkolny na salę gimnastyczną i wykonał remonty w budynku. W 1994 roku przywrócił pełną 8-klasową szkołę podstawową. Koniec lat dziewięćdziesiątych to czas  kolejnych reform, wprowadzania 6-letniej szkoły podstawowej i gimnazjum w Gminie Lelów. W okresie od  1.09.1999r. do 31.08.2005r. szkoła w Drochlinie , była samodzielną 6 klasową szkoła podstawową, po której uczniowie podejmowali naukę w Gimnazjum w Lelowie.  
W roku szkolnym 2004/2005 pełniącą obowiązki dyrektora szkoły była Pani Anna Bąbka. 
1 września 2005r. decyzją Rady Gminy Lelów stała się Szkołą Filialną Szkoły Podstawowej w Lelowie z klasami I-VI.  Dzięki wytężonej pracy dyrekcji i całego grona pedagogicznego szkoła  wywalczyła sobie dobre miejsce w Gminie i nieustannie zabiegała o wysoki poziom nauczania i wychowania.

- Rada Sołecka

Rada Sołecka składa się z pięciu członków przewodniczy jej sołtys.

- OSP

Ochotnicza Straż Pożarna powstałą 1 kwietnia 1918 r. W inicjatywy

ks. Garbusińskiego. Pierwszym prezesem straży był dziedzic Kamozki z Mełchowa. Pierwszym naczelnikiem był  Józef Tatarek syn Wincentego. Trzy lata później tj. 1921 r. Wybuchł w Drochlinie pożar, który pochłonął około trzydziestu gospodarstw.

9 stycznia 1927r. Podjęto decyzję o budowie remizy, budowę  zakończono 1932 r..

28 maja 1933 r.  po raz pierwszy w Drochlinie odbyły się rejonowe zawody strażackie, w których to zwyciężyli druhowie z Drochlina. W 1938 r. zakupiono pierwszy sprzęt gaśniczy dla OSP  sikawki ręczne i motopompę. Drugi groźny pożarł wybuchł w 1947 r. spłonęło wówczas 30 zabudowań i 9 stodół. Ze względu na panującą wówczas suszę wodę wożono wozami konnymi z pobliskiej rzeki. W celu zabezpieczenia wsi przed ewentualnymi pożarami na początku lat pięćdziesiątych wybudowano cztery zbiorniki wodne przeciwpożarowe.  W 1960 r. Rozbudowano istniejącą do dziś remizę dobudowując świetlice, w której odbywały się zebrania i zabawy wiejskie. 1970 r. wybuch kolejny groźny pożar, który strawił kilka  zwartych zabudowań w tzw. „giecie”. W maju 1985 r. za zajęcie pierwszego miejsca w gminnych zawodach pożarniczych straż otrzymała nową motopompę, w tym samym straż otrzymała używany samochód marki Żuk, który służy do dnia dzisiejszego.

W 1986 r. rozpoczęto budowę Wiejskiego Domu Kultury, w którym znalazły się pomieszczenia dla straży. Strażacy bardzo aktywnie uczestniczyli w budowie nowego obiektu. Budowę zakończono w 1997 r.. w dniu 10 maja 2019 roku Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej woj. Śląskiego w Katowicach nadał sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Drochlinie ufundowany przez Władysława Jaworskiego. Sztandar został przyjęty przez ówczesnego prezesa straży druha Marka Kępskiego, a poświęcony przez proboszcza tutejszej parafii ks. Zdzisława Skrobota. 19 lutego 2011 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze , na którym wybrano nowy zarząd. Prezesem OSP Drochlin został dh. Władysław Jaworski. Na zebraniu tym przyjęto 38 nowych druhów. 4 lipca 2011 r. odbyły się w Podlesiu Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze, w których nasi druhowie zajęli 4 miejsce. Był to ich pierwszy start po kilkunastoletniej przerwie.

- Orkiestra Dęta

W 1927 r. ks.  Antoni Kaleta założył orkiestrę dętą, pierwsze instrumenty zakupiono ze składek mieszkańców wsi. Pieniądze na zakup kolejnych instrumentów zarobiła orkiestra grywając po dworach, młynach i grając solenizantom ze wsi. Pierwszym kapelmistrzem był Pan Wajkop a drugim Pan Chocaj. Orkiestra Dęta przez wszystkie te lata zapewniała oprawę muzyczną dla uroczystości kościelnych, dożynkowych, festynów. W 2010 r. rozszerzyła swój skład o nowych członków  dla których zakupiono 11 nowych instrumentów.

- Koło Gospodyń Wiejskiej

W lutym 1959 r. przy Kółku Rolniczym powstało Koło Gospodyń Wiejskich, pierwszy przewodniczącą była Seweryna Złotorowicz. Założycielkami były Seweryna Złotorowicz, Maria Dziura, Agnieszka Stępień, Helena Żmuda, Katarzyna Nędza, Weronika Stryjewska, Anna Leks, Krystyna Deska, Genowefa Leks, Garbriela  Bielas, Mieczysława Świątek, Helena Kaczyńska, Maria Zymek, Maria Woźniak, Maria Raczyńska, Genowefa Palka, Genowefa Kępska, Honorata Dub, Anna Dub, Genowefa Kupska. Ogółem KGW liczyło 35 członkiń. Kobiety organizowały życie kulturalne na wsi, prowadziły ożywioną działalność gospodarczą (wprowadzały nowe odmiany roślin do uprawy i kontraktacji ).

W 1963 r. kontraktowały truskawki, czarne porzeczki i ogórki. Brały również udział w konkursach na najładniejsze ogródki kwiatowe i warzywne. Kobiety uczestniczyły
 w szkoleniach zespołów przysposobienia rolniczo-ogrodniczego w Drochlinie i Koniecpolu. Wyjeżdżały również na wycieczki krajoznawcze zwiedziły Mazury, Łańcut, Zakopane. Były inicjatorkami organizowania kursów gotowania, pieczenia i szycia.

Największym świętem dla kobiet z KGW były coroczne dożynki, przy ich organizacji wykazywały pełne zaangażowanie. W 1986 r. wieloletnia przewodnicząca złożyła rezygnację, na jej miejsce wybrano Panią Danielę Dub. Funkcję tę pełniła do 2011 r. wiosną 2011 r. Wybrano nową przewodnicząco Panią Elżbietę Kurek.

KGW na przeglądzie folklorystycznym

- Koło Młodzieży Wiejskiej

Koło powstało w marcu 2011 r., liczy 20 członków, jej przewodniczącym jest Przemysław Klimas.

- Młodzieżowy zespół folklorystyczny

Zespół powstał w 1983 r. Liczył 16 osób, brał udział w gminnym i wojewódzkich przeglądach zespołów folklorystycznych. W 1984 r. zajął drugie miejsce w wojewódzkim przeglądzie w Częstochowie. Po kilku latach występów zawiesił soją działalność. W obecnej chwili młodzież chciałaby podtrzymać tradycję poprzedników.

Zespół folklorystyczny na wojewódzkim przeglądzie w Częstochowie

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom sołectwa Publiczny Ośrodek Zdrowia w Lelowie, w którym działają następujące poradnie:

- poradnia ogólna,

- poradnia dla dzieci,

- poradnia dla kobiet,

- poradnia zdrowia psychicznego,

- poradnia neurologiczna,

- gabinet rehabilitacji.

Dzieci uczęszczają do filialnej szkoły podstawowej w Drochlinie a młodzież do gimnazjum w Lelowie.

7.  Gospodarka.

Na terenie sołectwa Drochlin działają następujące podmioty gospodarcze:

- Jaworska Izabela - FPHU „Jaworski”,

- Jerzy Kapkowski – Zakład Handlowo-Usługowy,

- Krzysztof Samek – Usługi Transportowe,

- Marek Dziura – Zakład Usługowy,

- Roland Dziura – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe,

- Piotr Włodarski – Sklep Ogólnospożywczy,

- Waldemar Marcinkowski – Firma Usługowo-Handlowa,

- Michał Pieka – Zakład Handlowo-Usługowy,

- Michał Wichrowski – Firma Remontowo-Budowlana,

- Tomasz Wichrowski – Firma Remontowo-Budowlana,

- Adam Borkowski – Stal Team,

- Łucja Kocela – Zakład Produkcyjny,

- Łukasz Morawiec Usługi Remontowo-Budowlane,

- Jakub Kępski – Firma Handlowo – Usługowa,

- Zbigniew Kaczyński – ZHUP „KAC” -sklep spożywczy,

Na terenie Drochlina działają sklep ogólnospożywczy GS SCh  Lelów.

- Komunikacja publiczna

Przez teren Drochlina przebiega droga wojewódzka 784 o długości 4,5 km. Droga ta posiada mocno zużytą nawierzchnie asfaltową częściowo pozbawiona rowów odwadniających.

Droga powiatowa S 1096 o długości 1,7 km droga posiada mocno zużytą nawierzchnie asfaltową w większości pozbawiona jest rowów odwadniających

Droga powiatowa nr  S 1102 o długości 1 km w kierunku Mełchowa posiada nawierzchnię asfaltową pozbawiona rowów odwadniających.

Drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa Drochlin:

- droga  nr G27 na Kopaninę o długości 1,7 km częściowo utwardzona  żużlem,

- droga w kierunku obok zabudowania pana Ślęzaka  o długości 0,6 km częściowo utwardzona żużlem,

- droga do szkoły o długości  około 0,3 km utwardzona żużlem,

- droga za zlewnią o długości  około 0,4 km piaszczysta,

- droga nr G17 za kościół o długości około 1,2 km, w tym 0,3 km nakładka asfaltowa i 0,6 km utwardzona żużlem,

- odcinek drogi nr G31 0,3 km piaszczysty,

- droga w „giecie” o długości 1 km utwardzona żużlem,

- droga wzdłuż rowu melioracyjnego o długości 0,4 km częściowo utwardzona żużlem,

- droga w na cmentarz o długości 0,6 km utwardzona frezem,

- droga  G18  w kierunku przysiółku Ostrów   ok. 2,3 km utwardzona frezem.

- odcinek drogi G20 w granicach sołectwa z przysiółka Ostrów w kierunku Podlesia piaszczysty o długości ok. 1km

- droga nr G19 do Pana Giermali o długości około 0,3km częściowo utwardzona żużlem.

Żadna  z dróg gminnych nie posiada rowów odwaniających. Łączna dróg asfaltowych  wynosi 7,5 km.

Komunikacje publiczną stanowią połączenia autobusowe z Miastami :

Katowice, Częstochowa, Myszków, Koniecpol, Włoszczowa, Kraków.

Droga wojewódzka nr 794 w Drochlinie

9. Rolnictwo.

Na terenie sołectwa występują grunty klasy IV, V, VI. Ogólna powierzchnia sołectwa Drochlin to 1394,1 ha, w tym pola uprawne, łąki pastwiska  stanowią 946,2 ha, lasy 340,1 ha, wody 19,4 ha,  drogi 46 ha, teren zabudowany 34 ha, nieużytki 8,4 ha. Całkowita powierzchnia gruntów użytkowana przez rolników to 774,15 ha (622,99 ha przeliczeniowego). Na tej powierzchni istnieje 251 gospodarstw rolnych, w tym na powierzchni od 1-3 ha 109 gospodarstw, od  3-5 ha 108, powyżej 5 ha 34.

Jak wynika z powyższych danych, przeważają gospodarstwa o niskotowarowe o małym areale, nie przynoszące wyraźnych zysków.

- Wizja rozwoju wsi

|  | Aktualna sytuacja | Wizja docelowa |
| --- | --- | --- |
| Co nas wyróżnia ? | - brak obiektu sportowo-rekreacyjnego, - położenie na szlaku komunikacyjnym, - zabytkowe części ruchome kościoła - zabytkowa kapliczka, grobowce na cmentarzu, w tym zabytkowe grobowce rodziny Zwierkowskich - wiejski dom kultury, - budynek szkoły | - zagospodarowanie terenów wokół kościoła i renowacja istniejących zabytkowych części sakralnych - zabezpieczenie zabytkowej kapliczki, - odnowienie grobowców na cmentarzu - zagospodarowanie centrum wsi w tym : chodnik ,skwer, budynek starej remizy - remont Wiejskiego Domu Kultury oraz jego wyposażenie - zagospodarowanie terenów wokół Wiejskiego Domu Kultury, - remont szkoły podstawowej - zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej - modernizacja i oświetlenie dróg w sołectwie - budowa chodników na terenie sołectwa |
| Jakie są nasze cele ? | - podnoszenie standardów życia mieszkańców, | - dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców, - dbanie o rozwój miejscowości, |
| Kim są nasi mieszkańcy ? | - rdzenni mieszkańcy oraz ludzie osiedlający się z różnych terenów woj. śląskiego | - praca w sferze produkcyjno– usługowej, - emerytury, renty, - prowadzenie gospodarstw rolnych i agroturystycznych, - prowadzenie działalności gospodarczej |
| Jak zorganizowana jest wieś i mieszkańcy ? | - OSP - Radni, - Rada Sołecka, - Sołtys, - KGW, - Koło Młodzieży Wiejskiej | - zwracanie się z problemami do Sołtysa, Wójta gminy Lelów - zebrania Rady Sołeckiej, zebrania wiejskie, zebrania OSP - Radni Rady Gminy, - zebrania członkiń KGW, - zebrania OSP |
| Jak wygląda nasza wieś ? | - brak chodników przy drogach wojewódzkiej, powiatowej, gminnych - brak dostatecznie utwardzonych dróg, - brak dostatecznego oświetlenia, - brak kanalizacji, - brak zaplecza rekreacyjno -sportowego - niedostateczne zabezpieczenie kościoła i zabytków sakralnych w kościele i na cmentarzu | - odnowiony i wyposażony Wiejski Dom Kultury, - zabezpieczona zabytkowej kapliczki, - zmodernizowany budynek szkoły, - bezpieczne skrzyżowanie, - odnowiony kościół, wraz z wybudowanym chodnikiem i parkingiem, - sieć rowów odwadniających, - chodniki przy drogach biegnących przez sołectwo, - oświetlenie dróg w sołectwie, - bezpieczny placu zabaw, - zespół małych boisk sportowych, |
| Jaki jest stan otoczenia i środowiska ? | - zanieczyszczone środowisko z powodu braku kanalizacji, -azbestowe pokrycia budynków, - dzikie wysypiska śmieci | - kanalizacja w sołectwie, - sprzątanie śmieci i likwidacja dzikich wysypisk, - selektywna zbiórka odpadów, - likwidacja pokryć azbestowych |
| Jakie są połączenia komunikacyjne ? | - niedostateczne połączenia autobusowe z Częstochowa, Myszkowem i Koniecpolem, | - rozwinięcie połączeń komunikacyjnych z Częstochową , Myszkowem, Koniecpolem i Szczekocinami |
| Jakie są atrakcje dla młodzieży ? | - brak boiska sportowego, brak miejsca do zabaw dla dzieci i młodzieży, - gminne ścieżki rowerowe, - brak świetlicy komputerowej, - brak odpowiednich pomieszczeń dla orkiestry dętej, - brak świetlicy młodzieżowa | - zagospodarowany teren wokół Wiejskiego Domu Kultury i Szkoły (w tym zaplecze sportowo-rekreacyjne), - plac zabaw i boisk - wyposażona świetlica młodzieżowa wraz z siłownią - remont i wyposażenie pomieszczeń OSP - wyznaczanie i wkomponowanie ścieżek rowerowych w istniejące, - wyposażenie świetlicy komputerowej, - adaptacja pomieszczeń w szkole dla orkiestry dętą i izbę pamięci |

11. Analiza SWOT

Poniższa analiza ukazuje korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne wsi oraz szanse i zagrożenia, które mogą wpłynąć na rozwój  sołectwa

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Silna motywacja mieszkańców - potencjał do rozwoju budownictwa jednorodzinnego i usług: - wyposażenie w podstawową infrastrukturę techniczną (wodociągi, linie energetyczne i telekomunikacyjne) - atrakcyjny krajobrazu - dobry układ komunikacyjny, - posiadanie terenów inwestycyjnych, - brak zakładów produkcyjnych zanieczyszczających środowisko - organizacja imprez kulturalnych - budynek Wiejskiego Domu Kultury, - zabytkowa kapliczka, - zabytkowe części ruchome kościoła, - budynek szkoły podstawowej - położenie na szlaku komunikacyjnym, - posiadanie orkiestry dętej, -połączenia komunikacyjne | - zły stan i brak wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury i szkoły - brak świetlicy młodzieżowej, - brak dostępu do internetu szerokopasmowego - zniszczony ołtarz kościoła, - brak parkingu, chodnika, oświetlenia, odwodnienia wokół kościoła i niszczejąca elewacja kościoła, - kapliczka w pasie drogowym - zniszczona zabytkowa Droga Krzyżowa, feretrony i sztandary, brak zabezpieczenia przeciwpożarowego i antywłamaniowego obiektów sakralnych - brak zaplecza sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw, - zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, - brak chodników, - brak kanalizacji, - brak odpowiednio utwardzonych ulic, - brak oznakowania numeracji posesji w sołectwie, - brak wystarczającego oświetlenia ulic, - niebezpieczna lokalizacji kapliczki, - potrzeba remontu zabytkowych grobowców na cmentarzu, - zaniedbane rowy melioracyjne , - brak rowów odwadniających przy drogach gminnych - brak odpowiednich połączeń komunikacji publicznej, - brak świetlicy komputerowej i pomieszczenia dla orkiestry - brak odpowiedniej promocji agroturystycznej, - brak propozycji zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży |
| Szanse | Zagrożenia |
| - możliwość pozyskiwana środków z zewnątrz, - sprzyjająca polityka regionalna w tym adresowana do obszarów wiejskich - perspektywa dobrej współpracy sołectwa z gminą - rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - nawiązanie współpracy z innymi miejscowościami i gminami - napływ nowych mieszkańców - stworzenie warunków do promocji sołectwa i gminy - powstanie nowych podmiotów gospodarczych, - stworzenie warunków do promocji sołectwa i gminy, - poprawa bezpiecznego skrzyżowania | - zmniejszenie przyrostu naturalnego - wzrost zagrożenia ruchu drogowego, - zagrożenia ekologiczne - niestabilny system prawny, szczególnie podatkowy w Polsce - bezrobocie w gminie i regionie - trudnodostępny pieniądz (niestabilność kredytowa) - pogorszenie się warunków bytowych mieszkańców sołectwa, - niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szans jakie dają środki UE |

- Harmonogram realizacji projektu

| Działania | Okres realizacji | Oczekiwane rezultaty | Źródła finansowania | Nakłady na realizacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budżet gminy | Fundusze UE | Inne środki (w tym własne) |  |
| Modernizacja i budowa dróg gminnych | 2011 -2020 | Poprawa dojazdów do posesji | x | x | x | 2,5 mln zł |
| Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury | 2011-2020 | Poprawa życia mieszkańców i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży | x | x | x | 450 tys. zł |
| Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego | 2011- 2020 | Poprawa bezpieczeństwa użytkowników | x | x | x | 700 tys. zł |
| Budowa rowów przy drogach na terenie sołectwa | 2011-2020 | Odprowadzenie wód opadowych i przedłużenie żywotności dróg | x | x | x | 300 tys. zł |
| Renowacja zabytkowych elementów sakralnych kościoła i cmentarza | 2011-2020 | Zabezpieczenie obiektów zabytkowych | x | x | x | 150 tys. zł |
| Fugowanie elewacji kościoła | 2011-2020 | konserwacja elewacji | x | x | x | 150 tys. zł |
| Odwodnienie wokół kościoła | 2011-2020 | Zabezpieczenie fundamentów | x | x | x | 11 tys. zł |
| Schody przy kościele i chodnik wokół | 2011-2020 | Bezpieczeństwo wiernych | x | x | x | 40 tys. zł |
| Parking przy kościele | 2011- 2020 | Bezpieczeństwo wiernych | x | x | x | 35 tys. zł |
| Montaż instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej w kościele | 2011-2020 | Bezpieczeństwo kościoła | x | x | x | 10 tys. zł |
| Zabezpieczenie kapliczki w pasie drogowym | 2011-2020 | Ochrona zabytkowej kapliczki przed zniszczeniem | x | x | x | 5 tys. zł |
| Budowa parkingu, sceny i zespołu małych boisk na terenie wokół Wiejskiego Domu Kultury | 2011-2020 | Poprawa życia mieszkańców i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży | x | x | x | 150 tys. zł |
| Remont budynku i adaptacja i wyposażenie pomieszczeń szkoły | 2011-2020 | Poprawa życia mieszkańców i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży | x | x | x | 90 tys. zł |
| Budowa placu zabaw przy szkole | 2011-2020 | Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży | x | x | x | 30 tys. zł |
| Udrożnienie rowów melioracyjnych | 2011-2020 | Zabezpieczenie przed podtopieniami | x | x | x | 20 tys. zł |
| Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków | 2011-2020 | Poprawa stanu środowiska | x | x | x | 3 mln zł |
| Likwidacja dzikich wysypisk, zorganizowanie odbioru i wywozu śmieci | 2011-2020 | Poprawa stanu środowiska i krajobrazu | x | x | x | 5 tys. zł |
| Likwidacja azbestowych pokryć dachowych | 2011-2020 | Neutralizacja zagrożenia azbestem | x | x | x | 2 mln zł |

13.  Opis  planowanego zadania.

Celem końcowym realizacji zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 
i młodzieży, zdobycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat otaczającego świata, rozwój osobowościowy, pielęgnowanie tradycji i folkloru, podniesienie jakości  życia mieszkańców wsi, zmiana stylu życia,  aktywizacja, kreatywność na rynku pracy i integracja pokoleń.

- Opis obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy społeczne.

Obszarem o szczególnym znaczeniu jest Wiejski Dom Kultury, który został wybudowany w latach 90 tych ubiegłego stulecia w czynie społecznym przez społeczność Drochlina. W budynku tym będą się mieścić : OSP ,KGW, Koło Młodzieży Wiejskiej.

Wyremontowany i wyposażony budynek pozwoli na pielęgnowanie tradycji i folkloru straży pożarnej i  koła gospodyń wiejskich. Organizacja  imprez kulturalno-rozrywkowych pozwoli na integracje pokoleń, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Na terenach wokół Wiejskiego Domu kultury znajdzie się zespół małych boisk sportowych, których wykorzystanie pozytywnie wpłynie na rozwój zainteresowań sportowych dzieci 
 i młodzieży.

W odremontowanej szkole będzie kawiarenka internetowa, pomieszczenie orkiestry dętej 
i sala historii Drochlina. Na placu przed szkoła znajdzie się plac zabaw dla dzieci.

W budynku szkoły zaadaptowanie zostanie pomieszczenie dla reaktywowanego zespołu folklorystycznego.

Wiejski Dom Kultury posiada bardzo dobrą lokalizację we względu na bliskie sąsiedztwo drogi wojewódzkiej nr 794, co pozwoli zachęcić do współpracy mieszkańców okolicznych miejscowości jak również przyjezdnych. Po dokonaniu remontu w WDK będą mogły odbywać się szkolenia, prelekcje dla młodzieży i dorosłych, wielu mieszkańców będzie mogło podnieść swoje kwalifikacje i nabyć nowych umiejętności.

15 .Podsumowanie

Opracowany plan odnowy miejscowości zakłada w przeciągu najbliższych 10 lat realizację kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Zakładane cele planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Realizacja planu odnowy miejscowości Drochlin ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci
 i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.